## 작업
구분 | 작업 | 영역 | 작업자 |  | 비고 | 완료 예정 | 처리 상태 | 처리 일자
|  |  | 소울잼웍스 | 공사비닷컴
프론트 | 전체 이미지 수정 | 메인 - 슬라이드 2컷 | O |  | 공사비닷컴에서 이미지 선정 후 전달 | 2020-07-17
|  | 회사소개 - 상단 | O |  |  | 2020-07-17
|  | 이용약관, 개인정보처리방침 - 상단 | O |  |  | 2020-07-17
|  | 공사비 검색 - 메인, 서브 상단 | O |  |  | 2020-07-17
|  | 교육 - 메인, 서브 상단 | O |  |  | 2020-07-17
|  | 건설 장터 - 메인, 서브 상단 | O |  |  | 2020-07-17
|  | 고객센터 - 메인, 서브 상단 | O |  |  | 2020-07-17
| 내용 검토 및 수정 내용 전달 | 이용약관 |  | O |  | 2020-07-17 | 처리중 (2차 오픈 전까지)
|  | 개인정보처리방침 |  | O |  | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16
| 메인 상단 텍스트 전달 | 공사비 검색 |  | O |  | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16
|  | 교육 |  | O |  | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16
|  | 건설 장터 |  | O |  | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16
|  | 고객센터 |  | O |  | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16
| 파일 첨부 기능 추가 | 건설 장터 | O |  |  | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16
| 메인 배너 안뜸 | 교육 | O |  |  | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16
|  | 건설 장터 | O |  |  | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16
|  | 고객센터 | O |  |  | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16
| 글 등록 여부 noti 받을 메뉴 설정 |  |  | O | 고객센터 - Q&A / 건설장터 - 공사비 작성 의뢰/ 교육- 책 구매요청, 강의 요청 | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16
| 글 등록 noti 기능 |  | O |  |  | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16
| 로그인 정보 찾기 링크 깨짐 |  | O |  |  | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16
| 리스트 노출 필드 정리 | 면적당 공사비 검색 |  | O | 면적 (평) 항목을 면적당 공사비 (M2당)로 교체 | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16
|  | 공사 단가 검색 |  | O | 그대로 | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16
|  | 골조 면적별 수량 |  | O | 그대로 | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16
| 리스트 검색 조건 정리 | 면적당 공사비 검색 |  | O |  | 2020-07-17 | 첨부파일 참고
|  | 공사 단가 검색 |  | O |  | 2020-07-17 | 첨부파일 참고
|  | 골조 면적별 수량 |  | O |  | 2020-07-17 | 처리중 (2차 오픈 전까지)
| 권한 정리 | 공사비 검색 |  | O | [권한(수정)] 시트 참조 | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16
| 권한 설정 | 공사비 검색 | O |  |  | 2020-07-17
| 책 비용 수정 | 책 구매요청 | O |  | 개별 10% 할인, 전체 100,000원 고정 | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16
| 우편번호 검색 기능 추가 | 책 구매요청 | O |  |  | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16
| 메인 - 슬라이드 텍스트 변경 |  |  | O |  | 2020-07-17
관리자 | 글 등록 noti 받을 담당자 설정 기능 |  | O |  |  | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16
| 공사비 작성 의뢰 메뉴 추가 |  | O |  |  | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16
| 회원 관리 메뉴 추가 |  | O |  |  | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16
| 컨텐츠 등록 | 교육 - 동영상 교육 |  | O |  | 2020-07-17 | 처리중 (2차 오픈 전까지)
|  | 고객센터 - 공지사항 |  | O |  | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16
|  | 고객센터 - 자료실 |  | O |  | 2020-07-17 | 처리중 (2차 오픈 전까지)
|  | 고객센터 - 자주묻는질문 |  | O |  | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16
| 업무 제휴 및 문의하기 메뉴 추가 |  | O |  |  | 2020-07-17 | 처리 완료 | 2020-07-16

## 권한(수정)
메뉴 | 하위 | 구분
|  | 비회원 | 무료회원 | 유료회원
|  | 비로그인 | 로그인 | 로그인 및 관리자에 의한 설정 (관리자 - 회원관리)
공사비 검색 | 면적당 공사비 검색 | 리스트 | 리스트, 검색, 전체금액 | 리스트, 검색, 상세, 전체금액, 저장기능
| 공사 단가 검색 | 리스트 | 리스트, 검색, 합계금액 | 리스트, 검색, 상세, 단가, 합계금액, 저장기능
| 골조 면적별 수량 | 리스트 | 리스트, 검색 | 리스트, 검색, 상세, 저장기능
교육 | 동영상 교육 | 리스트, 상세 | 리스트, 검색 | 리스트, 검색
| 책 구매요청 | 리스트, 상세 | 리스트, 상세, 등록 | 리스트, 상세, 등록
| 강의 요청 | 리스트, 상세 | 리스트, 상세, 등록 | 리스트, 상세, 등록
건설 장터 | 현장 자재 사고팔기 | 리스트 | 리스트, 상세, 등록 | 리스트, 상세, 등록
| 구인, 구직 | 리스트 | 리스트, 상세, 등록 | 리스트, 상세, 등록
| 공사비 작성 의뢰 | 리스트 | 리스트, 상세, 등록 | 리스트, 상세, 등록
고객센터 | 공지사항 | 리스트 | 리스트, 상세 | 리스트, 상세
| 자료실 | 리스트 | 리스트, 상세, 다운로드 | 리스트, 상세, 다운로드
| 자주묻는질문 | 리스트 | 리스트, 상세 | 리스트, 상세
| Q&A | 리스트 | 리스트, 상세 | 리스트, 상세